## Slide 1
Échéances correctes | Préparation au transfert de la compétence Eau et Assainissement Chronogramme et Recommandations La notice de ce document est indispensable pour une lecture pertinente | 2ANS
Etude préalable
Mise en œuvre
Techniques
Financiers
Juridiques
Humains
Mobilisation des élus
Collecte des documents: schémas directeurs, études, chiffres clés…
Définition et organisation des services (organigramme, fiche poste, recrutement, mutation, conventions de mise à disposition…)
Etat des marchés en cours, travaux engagés, subventions, contrats, factures, assujettissements TVA
Comparaison des prix en fonction du niveau de service
Etat des comptes, dettes, délibérations tarifs, immobilisations amortissements emprunts (y compris état des résultats)
Préparation des décisions à prendre et rédaction des PV (délibérations concordantes, transferts d’agents, mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers)
Mise en œuvre de la gouvernance du service et désignation des représentants pour la régie, le syndicat, les commissions…
Organisation logistique matériel, passation, récupération des clefs
Transfert de l’actif et du passif
Assurer le suivi des marchés en cours
Mise en place d’une gouvernance: comité de pilotage, comité technique, GT…
Validation et restitution scénario
retenu et du tarif
Mise en place stratégie facturation/recouvrement : outils, DGFIP ou, le cas échéant, régie de recette, agence comptable…
Définition tarif cible
Etat des lieux RH = personnel affecté et transférable rémunération, dossiers…) + quantification temps travail élus
Etat des lieux juridique (marchés, contrats, conventions…)
Délibération modification statuts de la collectivité qui prend la compétence
Arrêté préfectoral transfert
Cadrage de la stratégie politique et choix du portage du transfert
Commande politique
transfert
Etat des lieux technique et réglementaire et analyse des données
Programme de travaux (issu des schémas directeurs si récents) et PPI
Définition des objectifs de service
Lancement de
la démarche
Rencontre des élus et gestionnaires
Validation et réunion de restitution
du diagnostic
Définition compétence GEPU
+ mission
Validation,
restitution des
objectifs
de service
= vision commune
Règlement de service avec validation en CCSPL
Constitution et Réunion CCSPL ou équivalent
Définition des besoins humains pour les différents scénarios et des modes de gestion
Négociation avec les employeurs et le personnel (poste et conditions)
Simulation des prospectives financières
GEPU : Travail préparatoire CLECT
Demande SIRET
Création, étude et ouvertures des lignes budgétaires
Date effet transfert (en général 1 janvier)
Transfert des contrats (edf, eau potable, assurance, maintenance, marchés) et avenants éventuels
Délibération compétence GEPU + conventions
le cas échéant : création régie (rédaction statuts, …)
ou avenant concession
ou marchés prestation
Avant l’étude
Communication
Concertation
Accompagnement au changement (Communication, sensibilisation, animation) des élus et des services – référence Principes de l’IWA
TESTS SCENARIOS
Vote budget
Mobilisation des élus
+ 3 à 6 mois: délibération des commune sur le transfert des excédents
Communication préalable aux usagers
Passation des clefs, achats, S.I…
Etude transfert et intégration SI clientèle et technique
Relevé des compteurs contradictoire EPCI/communes
Restitution aux services
Analyse de la mise à niveau des services
Rédaction CCTP
Temps= 0
Temps= 2ans
Etabli par le groupe de travail « Compétences » du Graie – juin 2020
Suivi
ON PART SUR DE BONNES BASES
MAIS TOUT COMMENCE ICI
Ajustement accompagnement
Accord organigramme
Suivi mise en œuvre organigramme
Communication
Implication des élus et définition des modalités de fonctionnement, organisation de la concertation (commission géographique? Sectorielle? GT?)