## Slide 1
Validation du niveau de service
SANS ACCOMPAGNEMENT: RISQUE DE TRAVAIL EN URGENCE, NON ADHESION AU TRANSFERT, STRESS, RELATION HUMAINES COMPLEXES, IMPACTS FINANCIERS
Validation du scénario retenu et du tarif
Etude préalable
Mise en œuvre
Techniques
Financiers
Juridiques
Humains
Mobilisation des élus
Collecte des documents: schémas directeurs, études, chiffres clés…
Organisation des services (organigramme, fiche poste, recrutement, mutation, conventions de mise à disposition…)
Etat des marchés en cours, travaux engagés, subventions, contrats, factures, assujettissements TVA
Prospectives rapides pour le tarif cible sans variation la 1ère année
Etat des comptes, dettes, délibérations tarifs, immobilisations amortissements emprunts (y compris état des résultats)
Mise en œuvre de la gouvernance du service et désignation des représentants pour la régie, le syndicat, les commissions…
Transfert de l’actif et du passif
Mise en place d’une gouvernance : comité de pilotage, comité technique, GT…
Validation
de la continuité
du service (mêmes conditions)
Etat des lieux RH = personnel affecté et transférable rémunération, dossiers…) + quantification temps travail élus
Etat des lieux juridique (marchés, contrats, conventions…)
Délibération modification statuts de la collectivité qui prend la compétence
Arrêté préfectoral transfert
Cadrage de la stratégie politique et choix du portage du transfert
Commande politique
transfert
Etat des lieux technique et réglementaire et analyse des données, échelonné, rapide
Programme de travaux (issu des schémas directeurs si récents) et PPI
Lancement de
la démarche
Rencontre des élus et gestionnaires
Validation de
l’état des lieux
Règlement de service +validation CCSPL
Constitution et Réunion CCSPL ou équivalent
Définition des besoins pour la continuité de service
Négociation avec les employeurs et le personnel (poste et conditions)
Demande SIRET
Création, étude et ouvertures des lignes budgétaires
Date effet transfert (en général 1 janvier)
Transfert des contrats (edf, eau potable, assurance, maintenance, marchés) et avenants éventuels
le cas échéant : création régie (rédaction statuts, …) ou avenant concession ou marchés prestation
COMMUNICATION EST MINIMALE
CALENDRIER NE PERMET PAS L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT, LA CONCERTATION ET LA BONNE COMMUNICATION,
Avant l’étude
Communication
Concertation
Vote budget
+ 3 à 6 mois: délibération des commune sur le transfert des excédents
Passation des clefs, achats, SI…
Etude transfert et intégration SI clientèle +technique
Relevé des compteurs contradictoire EPCI/communes
Comparaison des prix en fonction du niveau de service
Définition tarif cible
Programme de travaux (issu des schémas directeurs si récents) et PPI
Définition des objectifs de service
Simulation des prospectives financières
GEPU : Travail préparatoire CLECT puis délibération
TESTS SCENARIOS
Assurer le suivi des marchés en cours
Organisation des services (organigramme, fiche poste, recrutement, mutation, conventions de mise à disposition…)
Négociation avec les employeurs et le personnel (poste et conditions)
Affiner état des lieux technique et réglementaire et analyse des données
Temps= 0
Temps= 1an
Etabli par le groupe de travail « Compétences » du Graie – juin 2020
Échéances contraintes | Préparation au transfert de la compétence Eau et Assainissement Chronogramme et Recommandations La notice de ce document est indispensable pour une lecture pertinente. | QUE 1AN
Rédaction
CCTP
Définition compétence GEPU + mission
Organisation logistique matérielle
Organisation logistique matérielle
Mise en place stratégie facturation/recouvrement: outils, DGFIP ou, le cas
échéant, régie de recette, agence comptable…
Mise en place stratégie facturation/recouvrement: outils, DGFIP ou, le cas
échéant, régie de recette, agence comptable…
Définitions des contraintes
Préparation des décisions à prendre et rédaction des PV (délibérations concordantes, conventions de mise à disposition d’agents, des biens mobiliers et immobiliers)
Préparation des décisions à prendre et rédaction des PV (délibérations concordantes, transferts d’agents,)